## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 没人比我更懂音乐 Nobody knows more about music than I do！ |  | 项目负责部门 |  | 项目负责人
项目总计工时 | 10天 | 项目开始 | 2020-07-22 | 项目结束 | 2020-07-31
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
|  |  | 工作任务：配置服务器环境。（hadoop3.1.3、 docker、 mysql、 redis、 mongodb）、设计数据库、完成项目基本架构。 | 里程碑：完成准备工作。 工作任务：后端：全部数据获取完毕、用户注册以及登录接口实现。前端：完成前端排版设计和基本框架设计。 | 工作任务：后端：完成用户的收藏以及评论功能。前端：完成歌曲播放和评论界面的设计。 | 工作任务：后端：分析爬取数据，用MapReduce将数据处理为理想形式以备协同过滤和聚类。前端：实现用户登录页面。
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
工作任务：后端：对数据进行协同过滤和聚类等处理，分析出相似歌曲集合。前端：实现用户注册页面。 | 工作任务：后端：完成相似歌曲的推荐功能并测试。前端：实现推荐页面的数据交互。 | 里程碑：用户和歌曲的相关功能几乎实现。 工作任务：后端：完成基于用户的相关记录进行推荐。前端：完成用户登录、注册、推荐页面的页面实现以及数据交互。 | 工作任务：后端：完成排行榜和搜索歌曲功能。前端：完成排行榜和搜索功能的页面实现。 | 工作任务：后端：项目测试以及debug。前端：进行页面美化。 | 里程碑：完成所有功能 工作任务：准备项目答辩。